## 附件2
附件2
荔波县兰鼎山林下中药材种植项目（二期）支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：2023年3月2日
项目名称 |  |  | 荔波县兰鼎山林下中药材种植项目（二期）
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 300 | 60 |  | 10 | 20% | 2
|  |  | 财政拨款 | 300 | 300 | 60 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 300 | 300 | 60 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 铁皮石斛种植面积 300 亩，利用林下土地 300 亩种植黄精 20 亩、天冬 20 亩、板蓝根 260 亩。配套设施设备建设：自动喷滴灌系统 300 亩、电子监控报警系统 1 套、基地产业路 2 公里、标志牌等。 |  |  |  | 铁皮石斛种植面积 107 亩，利用林下土地 种植板蓝根 75 亩。配套设施设备电子监控报警系统 1 套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 铁皮石斛面积（亩） | ≥300 | 107 | 12 | 4.28 | 下半年由于天气干旱不宜种植
|  |  | 黄精面积（亩） | ≥20 | 0 | 6 | 0 | 下半年由于天气干旱不宜种植
|  |  | 天冬面积（亩） | ≥20 | 0 | 6 | 0 | 下半年由于天气干旱不宜种植
|  |  | 板蓝根面积（亩） | ≥260 | 65 | 10 | 2.5 | 下半年由于天气干旱不宜种植
|  | 质量 | 工程质量合格完成率 | ≥95% | 36% | 7 | 3 | 下半年由于天气干旱不宜种植
|  | 时效 | 项目完成时间 | ≤12个月 | ≥12个月 | 1 | 0 | 下半年由于天气干旱不宜种植
|  | 成本 | 省级资金补助 | ≥300万元 | 60 | 8 | 1.6 | 下半年由于天气干旱不宜种植
绩效指标 | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 增加林农收入 | 明显 | 明显 | 7 | 7
|  | 社会效益 | 促进林农增收，助推乡村振兴 | 明显 | 明显 | 7 | 7
|  | 生态效益 | 林下空间充分利用 | 明显 | 明显 | 10 | 7 | 下半年由于天气干旱不宜种植
|  | 可持续影响 | 推动林业产业转型发展 | 明显 | 明显 | 6 | 6
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 参与项目企业、合作社及劳务用工人员满意度 | ≥90% | ≥90 | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 50.38
绩 效 结 论 | 本项目实际完成了部分计划任务，取得了一定的效益，受干旱天气影响，部分计划未完成，部分资金未执行。经我局客观公正评价，评价得分50.38分，评价等级为“中”。
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件3
附件3
部门整体支出绩效自评表
（XXXX年度）
单位（盖章）： | [8 empty] | 填报日期：
部门（单位）名称
部门（单位）总体 资金（万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 10 | =B/A*100
|  |  | 基本支出 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 项目支出 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 数量1
数量2
……
|  | 质量 | 质量1
质量2
……
|  | 时效 | 时效1
时效2
……
|  | 成本 | 成本1
成本2
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 经济效益1
经济效益2
……
|  | 社会效益 | 社会效益1
社会效益2
……
|  | 生态效益 | 生态效益1
生态效益2
……
|  | 可持续影响 | 可持续影响1
可持续影响2
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度1
服务对象满意度2
……
总 分 | [5 empty] | 100
绩 效 结 论
| 联系人： | [5 empty] | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。