## 附件2
附件2
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 植被恢复费、林业贷款贴息、新一轮退耕还林工程等项目
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 20000 | 20000 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款 | 0 | 20000 | 20000 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 0 | 0 |  |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 0 | 20000 | 20000 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成因灾重造面积103.125亩，兑现资金4.125万元；完成青梅抚育及施肥1145亩，兑现资金18.6635万元；琪江河沿岸完成绿化93.56亩，兑现资金27.8922万元；兑现林业贷款贴息资金3.75万元；完成2016年新一轮退耕还林工程4978.88亩，兑现资金149.3664万元，其中玉屏街道499.3亩14.979万元、佳荣镇1524.5亩45.735万元、小七孔镇571.1亩17.133万元、甲良镇1891.2亩56.736万元、朝阳镇144.4亩4.332万元、黎明关乡348.38亩10.4514万元；完成2017年小七孔镇退耕还林任务1476.8亩兑现资金47.2576万元。 |  |  |  | 完成因灾重造面积103.125亩，兑现资金2万元；完成青梅抚育及施肥1145亩，兑现资金0万元；琪江河沿岸完成绿化93.56亩，兑现资金0万元；兑现林业贷款贴息资金0万元；完成2016年新一轮退耕还林工程4978.88亩，兑现资金0万元；完成2017年小七孔镇退耕还林任务1476.8亩兑，现资金0万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 2017年新一轮退耕还林工程 | ＝1476.8亩 | ＝1476.8亩 | 3 | 3
|  |  | 青梅抚育及施肥 | ＝1145亩 | ＝1145亩 | 3 | 3
|  |  | 因灾重造面积 | ＝103.12亩 | ＝103.12亩 | 3 | 3
|  |  | 琪江河沿岸完成绿化 | ＝93.56亩 | ＝93.56亩 | 3 | 3
|  |  | 2016年新一轮退耕还林工程 | =4978.88亩 | ＝4978.88亩 | 3 | 3
|  | 质量 | 合格率 | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 兑现准确率 | ＝100% | ＝100% | 3 | 3
|  |  | 成活率 | ≥85% | 85% | 3 | 3
|  | 时效 | 管理期限 | 2022年 | 2022年 | 5 | 5
|  |  | 建设期限 | ≤3个月 | 3个月 | 5 | 5
|  | 成本 | 因灾重造（元/亩) | ＝400元 | ＝400元 | 2 | 2
|  |  | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | ＝100% | 1 | 1
|  |  | 香樟（元/株) | ＝120.5元 | ＝120.5元 | 1 | 1
|  |  | 青梅抚育（元/亩) | ＝100元 | ＝100元 | 2 | 2
|  |  | 2017年每亩种苗费（元） | ＝320元 | ＝320元 | 2 | 2
|  |  | 青梅施肥费用（元/亩) | ＝63元 | ＝63元 | 2 | 2
|  |  | 补贴比列 | ＝3% | ＝3% | 2 | 2
|  |  | 2016年每亩种苗费（元） | ＝300元 | ＝300元 | 2 | 2
|  |  | 垂柳（元/株) | ＝100元 | ＝100元 | 1 | 1
绩效指标 | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 带动发展林业产业资金 | ＝300万元 | ＝300万元 | 3 | 2
|  |  | 增加周边群众就业机会 | ≥40人 | 100人 | 4 | 4
|  | 社会效益 | 带动群众就业 | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 增加林地面积 | 优 | 优 | 4 | 3
|  | 生态效益 | 涵养水源、保持水土效果 | 优 | 优 | 4 | 4
|  |  | 提高森林质量 | 优 | 优 | 4 | 4
|  | 可持续影响 | 森林质量提升 | 优 | 优 | 4 | 3
|  |  | 增加群众收入 | 优 | 优 | 3 | 2
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10
总 分 | [5 empty] | 100 | 96
绩 效 结 论 | 本项目资金执行规范，完成了既定工作目标，取得了良好效益，经我局客观公正的评价，评价得分96分，评价等级为“优”
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件3
附件3
部门整体支出绩效自评表
（XXXX年度）
单位（盖章）： | [8 empty] | 填报日期：
部门（单位）名称
部门（单位）总体 资金（万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 10 | =B/A*100
|  |  | 基本支出 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 项目支出 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 数量1
数量2
……
|  | 质量 | 质量1
质量2
……
|  | 时效 | 时效1
时效2
……
|  | 成本 | 成本1
成本2
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 经济效益1
经济效益2
……
|  | 社会效益 | 社会效益1
社会效益2
……
|  | 生态效益 | 生态效益1
生态效益2
……
|  | 可持续影响 | 可持续影响1
可持续影响2
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度1
服务对象满意度2
……
总 分 | [5 empty] | 100
绩 效 结 论
| 联系人： | [5 empty] | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。