## 附件2
附件2
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 珠防工程三期、科技推广站建设等项目
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 | 荔波县林业局
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 110 | 18.8 |  | 10 | 17.09% | 9
|  |  | 财政拨款 |  | 110 | 18.8 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  | 110 | 18.8 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建设完成2000亩退化林修复：其中油茶退化林修复1300亩，柚子退化林修复700亩。科技推广站建设 |  |  |  | 完成2000亩退化林修复：其中油茶退化林修复1300亩，柚子退化林修复700亩
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 退还林修复面积 | ＝0.2万亩 | 0.2万亩 | 15 | 15
|  | 质量 | 退化林修复质量合格率 | ≥85% | 85% | 10 | 10
|  | 时效 | 项目建设时限 | ≤12个月 | 12个月 | 10 | 10
|  | 成本 | 项目或定额成本控制率 | ＝100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 退化林补助标准 | ＝500元/亩 | 500元/亩 | 4 | 4
|  |  | 珠防工程三期总成本 | ＝100万元 | 100万元 | 4 | 4
|  |  | 科技推广站建设补助成本 | ＝10万元 | 0万元 | 4 | 4
|  | 社会效益 | 项目带动就业人数 | ≥200人次 | 200人次 | 10 | 8
|  | 生态效益 | 退耕退化林修复提高森林质量效果 | 明显 | 明显 | 10 | 8
|  | 可持续影响 | 推动林业产业健康发展 | 明显 | 明显 | 10 | 9
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 80% | 10 | 8
总 分 | [5 empty] | 100 | 92
绩 效 结 论 | 本项目资金执行规范，完成了既定工作目标，取得了良好效益，经我局客观公正的评价，评价得分92分，评价等级为“优”
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件3
附件3
部门整体支出绩效自评表
（2022年度）
单位（盖章）： | [8 empty] | 填报日期：
部门（单位）名称 |  |  | 珠防工程三期、科技推广站建设等项目
部门（单位）总体 资金（万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 10 | =B/A*100
|  |  | 基本支出 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 项目支出 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 数量1
数量2
……
|  | 质量 | 质量1
质量2
……
|  | 时效 | 时效1
时效2
……
|  | 成本 | 成本1
成本2
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 经济效益1
经济效益2
……
|  | 社会效益 | 社会效益1
社会效益2
……
|  | 生态效益 | 生态效益1
生态效益2
……
|  | 可持续影响 | 可持续影响1
可持续影响2
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度1
服务对象满意度2
……
总 分 | [5 empty] | 100
绩 效 结 论
| 联系人： | [5 empty] | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。