## 附件2
附件2
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 2022年第四次石漠化调查和草原监测评价工作经费
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12.56 | 12.56 | 0.125 |  | 10 | 1% | 8
|  |  | 财政拨款 | 12.56 | 12.56 |  |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 12.56 | 12.56 |  |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据上级下达指标任务，完成我县草原样地监测32个，草原图斑监测8616个，石漠化调查面积205999.1012公顷 |  |  |  | 完成草原样地监测32个，草原图斑监测8616个，石漠化调查面积205999.1012公顷，为政策制定和生态修复提供基础数据支撑，对森林资源管理起到有效保护作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 石漠化调查面积 | ≥205999.1012公顷 | 205999.1012公顷 | 4 | 4
|  |  | 提交典型图斑特征点数据库 | ≥1个 | 1个 | 4 | 4
|  |  | 提交石漠化调查报告 | ≥1份 | 1份 | 4 | 4
|  |  | 草原监测图斑数 | ≥8616个 | 8616个 | 4 | 4
|  |  | 草原监测样地数 | ≥32个 | 32个 | 4 | 4
|  | 质量 | 图斑界线面积误差 | ≤5% | 5% | 5 | 5
|  |  | 图斑质量评定合格率 | ≥95% | 95% | 5 | 5
|  | 时效 | 外业调查完成时间 | 10个月内 | 10个月内 | 10 | 10
|  | 成本 | 成本控制率 | 12.56万 | 0.125万 | 10 | 8
绩效指标 | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 经济效益1
经济效益2
……
|  | 社会效益 | 增强森林资源管理能力 | 有效 | 有效 | 10 | 8
|  | 生态效益 | 森林资源质量提升 | 有效 | 有效 | 10 | 8
|  | 可持续影响 | 为政策制定和生态修复提供基础数据支撑 | 有效 | 有效 | 10 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 主管部门满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 8
总 分 | [5 empty] | 100 | 88
绩 效 结 论 | 本项目资金执行规范，完成了既定工作目标，取得了良好效益，经我局客观公正的评价，评价得分88分，评价等级为“良好
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件3
附件3
部门整体支出绩效自评表
（XXXX年度）
单位（盖章）： | [8 empty] | 填报日期：
部门（单位）名称
部门（单位）总体 资金（万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 10 | =B/A*100
|  |  | 基本支出 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 项目支出 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 数量1
数量2
……
|  | 质量 | 质量1
质量2
……
|  | 时效 | 时效1
时效2
……
|  | 成本 | 成本1
成本2
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 经济效益1
经济效益2
……
|  | 社会效益 | 社会效益1
社会效益2
……
|  | 生态效益 | 生态效益1
生态效益2
……
|  | 可持续影响 | 可持续影响1
可持续影响2
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度1
服务对象满意度2
……
总 分 | [5 empty] | 100
绩 效 结 论
| 联系人： | [5 empty] | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。