## 附件2
附件2
项目支出绩效目标自评表
（2022年度）
单位（盖章）： | [7 empty] | 填报日期：
项目名称 |  |  | 自然保护地优化调整
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 25 | 25 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款 |  | 25 | 25 |  | — | — | —
|  |  | 其中：上级补助 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  |  | 本级安排 | 0 | 25 | 25 |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：我县自然保护地数量多、种类多，各类自然保护地数量11个，其中世界级1个、国家级3个、省级1个、县级6个，各类保护地扣除重叠面积后的面积为119252.4公顷，占国土面积49.6%；保护地面积过大，规划不科学；保护区与群众生产生活矛盾问题突出；由于我县各类保护地覆盖各方位、各乡镇，严重制约了县域经济社会发展，尤其对高铁、高速、水电重大基础设施项目建设和旅游景区开发、小城镇建设、产业园区建设等重要发展项目和民生工程造成规划立项制约和开发建设束缚，影响广大农村和群众全面同步进入小康步伐，也不利于乡村振兴战略的实施。通过优化调整后，保护地数量由11个变为7个，面积9.99万公顷（其中：补划面积约709.8公顷），占国土面积41.09%，较调整前面积减少2.08万公顷，最大限度释放了我县发展空间。 目标2：通过自然保护地优化调整，优化空间布局，有利于乡村振兴战略的实施，有利于我县重大基础施设项目、招商引资项目的落地建设。 |  |  |  | 针对早 期自然保护地、公益林设置不合理、规划不科学问题，积极组织 开展科学评估论证，初步形成优化预案报省级评审，获批后全县 自然保护地将优化为 6 个，国土面积占比将下降至 41.1%，公益 林国土面积占比将下降至 50.2%，实现对森林资源的科学管理， 释放经济社会发展空间
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 调减自然保护地面积（公顷） | ≥2.08万公顷 | 2.3万公顷 | 15 | 13
|  | 质量 | 调减率(%） | ≥8% | 8% | 10 | 10
|  | 时效 | 调整期限 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10
|  | 成本 | 项目或定额成本控制率 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 购买服务调整费用 | ≤380万元 | 25万元 | 10 | 10 | 按照合同本年度支付25万元
绩效指标 | 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 改善重大项目、招商引资环境 | 良好 | 良好 | 7 | 6
|  | 社会效益 | 乡村基础施设、旅游开发环境 | 良好 | 良好 | 8 | 7
|  | 生态效益 | 野生动植物、重要生态区位保护 | 良好 | 良好 | 7 | 6
|  | 可持续影响 | 改善重大项目、招商引资环境 | 长期 | 长期 | 8 | 8
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 9
总 分 | [5 empty] | 100 | 94
绩 效 结 论 | 本项目资金执行规范，完成了既定工作目标，取得了良好效益，经我局客观公正的评价，评价得分94分，评价等级为“优”
联系人：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件3
附件3
部门整体支出绩效自评表
（XXXX年度）
单位（盖章）： | [8 empty] | 填报日期：
部门（单位）名称
部门（单位）总体 资金（万元） |  |  | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  |  | 10 | =B/A*100
|  |  | 基本支出 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 项目支出 |  |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | — | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量 | 数量1
数量2
……
|  | 质量 | 质量1
质量2
……
|  | 时效 | 时效1
时效2
……
|  | 成本 | 成本1
成本2
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 | 经济效益1
经济效益2
……
|  | 社会效益 | 社会效益1
社会效益2
……
|  | 生态效益 | 生态效益1
生态效益2
……
|  | 可持续影响 | 可持续影响1
可持续影响2
……
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度1
服务对象满意度2
……
总 分 | [5 empty] | 100
绩 效 结 论
| 联系人： | [5 empty] | 联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。