## Sheet1
荔波县房地产开发项目情况表
填表时间： 2022年05月31日
项目名称 | 开发企业 | 项目规模 （m²) | 其中住宅 |  | 商铺(m²) | 计划总 投资 (万元) | 本月完 成投资 (万元) | 累计完 成投资 (万元) | 本月销售套（间）数、面积(m²) |  |  |  | 本年累计销售套 （间）数、面积(m²) |  |  |  | 历年累计销售套（间）数、 面积(m²) |  |  |  | 工程进度情况
[9 empty] | 住宅 |  | 商铺 | 其他 | 住宅 |  | 商铺 | 其他 | 住宅 |  | 商铺 | 其他
|  |  | 套、栋 | 面积(m²) |  |  |  |  | 套 | m² | m² | m² | 套 | m² | m² | m² | 套 | m² | m² | m²
锦城园（二期） | 荔波县城乡房地产 开发有限责任公司 | 48275 | 208 | 28287 | 7065 | 12888 | 0 | 12850 | 2 | 265 | 0 | 0 | 16 | 2126 | 0 | 0 | 147 | 19662 | 0 | 0 | 在建
樟江泊林 | 贵州省贵宏旅游房地产开发有限公司 | 105109 | 0 | 0 | 91916 | 25000 | 0 | 35010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20368 | 0 | 已完工
樟江国际城 | 贵州江宇房地产 开发有限公司 | 293511 | 1693 | 194827 | 83662 | 97612 | 0 | 97612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1666 | 192195 | 75074 |  | 已完工
嘉和中央城 | 贵州省嘉和房地产 开发有限公司荔波分公司 | 580950 | 2250 | 271691 | 64728 | 95908 | 0 | 95908 | 0 | 0 | 810 | 0 | 1 | 142 | 1302 |  | 2245 | 271080 | 19794 | 0 | 已完工
首座二期（4号楼） | 荔波裕丰置业有限责任公司 | 19805 | 148 | 19805 | 0 | 15000 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 838 | 0 | 0 | 在建
荔波古镇-民族文化游客服务中心 | 贵州城康置业 有限公司 | 25130 | 32 | 10357 | 11887 | 6628 | 0 | 6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8417 | 11852 | 0 | 已完工
荔波古镇-非物质文化展示区 | 贵州城康置业 有限公司 | 44655 | 303 | 31652 | 12855 | 9036 | 0 | 10338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 31590 | 11380 | 0 | 已完工
荔波古镇-瑶族部落 | 贵州城康置业 有限公司 | 15495 | 41 | 10850 | 4645 | 3360 | 0 | 8485 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 38 | 9732 | 3283 | 0 | 已完工
荔波古镇-布依水乡 | 贵州城康置业 有限公司 | 15882 | 38 | 11113 | 4769 | 3560 | 0 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9237 | 3832 | 0 | 已完工
荔波古镇-瑶王部落A区 | 贵州城康置业 有限公司 | 17678 | 16 | 10124 | 7114 | 7200 | 0 | 14350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10124 | 4771 | 0 | 在建
荔波古镇-荔泉苑二期 | 贵州城康置业 有限公司 | 90256 | 469 | 71299 | 18957 | 11700 | 0 | 15250 | 5 | 761 | 0 | 0 | 28 | 4115 | 0 | 0 | 319 | 63598 | 8244 | 0 | 在建
荔波古镇-古风驿站二期 | 贵州城康置业 有限公司 | 22926 | 19 | 8257 | 13440 | 8400 | 0 | 12200 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 554 | 0 | 0 | 9 | 5746 | 2767 | 0 | 在建
荔波古镇-水族部落 | 贵州城康置业 有限公司 | 35449 | 30 | 24815 | 10634 | 9925 | 0 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在建
荔府天宸 （A地块一期） | 荔波县恒福房地产开发有限责任公司 | 35761 | 62 | 28473 | 6829 | 14000 | 0 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2868 | 129 | 0 | 在建
荔府天宸 （B地块一期） | 荔波县恒福房地产开发有限责任公司 | 87608 | 553 | 76774 | 9470 | 30571 | 300 | 20400 | 3 | 400 | 0 | 0 | 27 | 3546 | 0 | 0 | 279 | 37147 | 678 | 0 | 在建
翰林院商住小区 | 贵州省港鑫房地产开发有限公司 | 141728 | 836 | 93581 | 36991 | 28732 | 0 | 30975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 83120 | 2103 | 0 | 已完工
金辉水岸 | 贵州省港鑫房地产开发有限公司 | 24141 | 81 | 107620 | 11917 | 31111 | 0 | 32400 | 15 | 2359 | 0 | 0 | 16 | 2485 | 0 | 0 | 561 | 77400 | 311 | 0 | 在建
荔波湾国际文旅度假区(一期) | 荔波渝航文旅置业有限公司 | 96379 | 228 | 35365 | 46774 | 30800 | 0 | 29909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 483 | 703 | 0 | 180 | 30526 | 18177 | 0 | 在建
荔波湾国际文旅度假区(二期) | 荔波渝航三英文旅置业有限公司 | 37787 | 303 | 30963 | 6824 | 13977 | 0 | 6900 | 2 | 180 | 0 | 0 | 21 | 2109 | 0 | 0 | 125 | 12694 | 228 | 0 | 在建
荔波新天地综合体项目 | 贵州乐其置业有限公司 | 93156 | 501 | 65644 | 26144 | 35500 | 0 | 36600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 267 | 0 | 0 | 391 | 49613 | 4243 | 0 | 在建
荔波滨江国际（1-9号楼） | 荔波民达生态旅游置业有限公司 | 36531 | 118 | 33842 | 0 | 11000 | 0 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13784 | 0 | 0 | 已完工
通达一品世家的 | 黔南通达房地产开发有限公司 | 115492 | 592 | 79138 | 15991 | 26000 | 0 | 23060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 465 | 0 | 0 | 591 | 78415 | 17 | 0 | 在建
鑫桂源商住小区 | 荔波康发置业有限公司 | 116581 | 734 | 104693 | 11888 | 32800 | 0 | 31500 | 4 | 872 | 739 | 0 | 10 | 2099 | 1261 | 0 | 689 | 96663 | 2200 | 0 | 在建
荔锦世纪 | 黔南宏伟房地产开发有限公司 | 54884 | 393 | 50161 | 4721 | 18627 | 0 | 18900 | 1 | 99 | 0 | 0 | 11 | 1281 | 0 | 0 | 341 | 44014 | 1236 | 0 | 已完工
荔波县创力汽车商贸中心 | 荔波创力房开置业有限公司 | 79537 | 94 | 14943 | 32491 | 15000 | 0 | 16100 | 2 | 453 | 0 | 0 | 14 | 3156 | 0 | 0 | 102 | 17652 | 14115 | 0 | 在建
荔波樟江幸福里（一期） | 贵州省昌达置业有限公司 | 25100 | 157 | 24688 | 1742 | 5500 | 0 | 8450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 15658 | 0 | 0 | 在建
荔波县2016年棚改项目（2号地块） | 荔波县茂宏建设投资有限责任公司 | 52803 | 264 | 36346 | 6153 | 8500 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 179 | 24435 | 0 | 0 | 在建
荔波古镇15号地块回迁安置房 | 荔波县茂宏建设投资有限责任公司 | 47756 | 231 | 31999 | 15757 | 15000 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 425 | 0 | 0 | 47 | 7344 | 3470 | 0 | 已完工
荔波县建设村地块安置房建设项目 | 荔波县茂宏建设投资有限责任公司 | 64465 | 116 | 15273 | 32632 | 21071 | 0 | 0 | 7 | 894 | 0 | 0 | 9 | 1144 | 0 | 0 | 6 | 730 | 0 | 0 | 已完工
荔波上亿建材家居广场B地块 | 荔波中屹丰置业有限公司 | 18459 | 48 | 3259 | 15007 | 8000 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 34 | 2330 | 10223 | 0 | 已完工
荔波上亿建材家居广场A地块 | 荔波中屹丰置业有限公司 | 35192 | 66 | 4459 | 28587 | 12000 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 224 |  | 64 | 4402 | 20228 | 0 | 已完工
佳怡国际一期（1、2、3、13、6.9.12号楼） | 贵州佳汇置业有限公司 | 44991 | 320 | 39893 | 2224 | 30594 | 300 | 15900 | 2 | 249 | 0 | 0 | 21 | 2667 | 0 | 0 | 197 | 23790 | 1657 | 0 | 在建
荔波佳怡国际大康养中心项目（一期）16栋、20栋、30栋 | 贵州佳汇置业有限公司 | 22709.93 | 206 | 21212.42 | 1497.51 | 4300 | 200 | 2200 | 2 | 185 | 0 | 0 | 18 | 1729 | 0 | 0 | 27 | 2646 | 0 | 0 | 在建
四季花园（二期）1#、2#、3#楼 | 贵州和坤置业投资有限公司 | 42639 | 286 | 37322 | 3473 | 5400 | 0 | 6400 | 4 | 544 | 0 | 0 | 29 | 3758 | 0 | 0 | 120 | 15445 | 0 | 0 | 在建
荔波御品滨江（1、3、5、6、7） | 贵州景睿房地产开发有限公司 | 26892 | 181 | 26062 | 830 | 9364 | 200 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1130 | 0 | 0 | 79 | 11225 | 180 | 0 | 在建
荔波御品滨江（2号、16号）商住楼 | 贵州景睿房地产开发有限公司 | 12323.71 | 72 | 10197 | 2036 | 3716 | 200 | 1800 | 2 | 286 | 0 | 0 | 21 | 3003 | 0 | 0 | 26 | 3718 | 0 | 0 | 在建
滨江府项目一期 | 荔波黔兴置业有限公司 | 93212 | 696 | 83175 | 1179 | 80000 | 300 | 10100 | 10 | 1178 | 0 | 0 | 59 | 6393 | 0 | 0 | 554 | 64600 | 890 | 0 | 在建
滨江府项目一期（2号楼） | 荔波黔兴置业有限公司 | 12838.23 | 90 | 12838.23 | 0 | 2000 | 200 | 2200 | 1 | 128 | 0 | 0 | 10 | 1278 | 0 | 0 | 15 | 1744 | 0 | 0 | 在建
荔港豪庭 | 荔波县荔港置业有限公司 | 59486 | 432 | 55920 | 3308 | 16900 | 300 | 14300 | 7 | 938 | 0 | 0 | 27 | 3440 | 0 | 0 | 314 | 40653 | 35 | 0 | 在建
碧水兰天 | 贵州万宝置业有限公司 | 49041 | 258 | 35519 | 4243 | 10286 | 0 | 11046 | 0 | 0 | 85 | 0 | 2 | 266 | 85 | 0 | 216 | 29155 | 172 | 0 | 在建
钰融·江山府一期（A1、A2、A7、A8、A9、B3、B5、B6、B7、B8） | 贵州钰融置业有限公司 | 44430 | 330 | 41717 | 2714 | 11286 | 200 | 10600 | 1 | 132 | 0 | 0 | 7 | 818 | 0 | 0 | 156 | 18250 | 0 | 0 | 在建
钰融·江山府一期（B1、B2、A3） | 贵州钰融置业有限公司 | 13403 | 104 | 10846 | 1116 | 2236 | 200 | 1900 | 1 | 98 | 0 | 0 | 22 | 2176 | 0 | 0 | 28 | 2767 | 0 | 0 | 在建
钰融·江山府一期（A5） | 贵州钰融置业有限公司 | 7255 | 72 | 7104 | 150 | 1650 | 100 | 300 | 1 | 87 | 0 | 0 | 13 | 1173 | 0 | 0 | 11 | 2045 | 0 | 0 | 在建
樟江印象智能停车场 | 贵州世纪樟江置业有限公司 | 15578 | 100 | 7279 | 2432 | 3300 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147 | 0 | 0 | 57 | 4310 | 678 | 0 | 在建
樟江部落智能停车场 | 贵州世纪樟江置业有限公司 | 12946.42 | 108 | 9842 | 3007 | 3800 | 200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 0 | 0 | 在建
恒利未来城 | 贵州恒利房地产开发有限公司 | 62481 | 416 | 54146 | 7397 | 12000 | 300 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3022 | 0 | 0 | 47 | 5982 | 0 | 0 | 在建
荔波古镇▪荔吉古坊（A1、A2、A3、D号楼 | 贵州荔吉文化置业投资有限公司 | 12946.42 | 90 | 11461.51 | 3469.5 | 5832 | 300 | 2400 | 6 | 830 | 0 | 0 | 29 | 3506 | 0 | 0 | 16 | 1927 | 0 | 0 | 在建
合计 | 合 计 | 2887043.87 | 13495 | 1894153.65 | 663094.51 | 838252 | 3300 | 709331 | 72 | 10108 | 2144 | 0 | 361 | 48206 | 4136 | 0 | 10767 | 1413990 | 241657 | 0