## Sheet1
荔波县房地产开发项目情况表
填表时间： 2024年12月31日
项目名称 | 开发企业 | 项目规模 （m²) | 其中住宅 |  | 商铺(m²) | 计划总 投资 (万元) | 本月完 成投资 (万元) | 累计完 成投资 (万元) | 本月销售套（间）数、面积(m²) |  |  |  | 本年累计销售套 （间）数、面积(m²) |  |  |  | 历年累计销售套（间）数、 面积(m²) |  |  |  | 工程进度情况
[9 empty] | 住宅 |  | 商铺 | 其他 | 住宅 |  | 商铺 | 其他 | 住宅 |  | 商铺 | 其他
|  |  | 套、栋 | 面积(m²) |  |  |  |  | 套 | m² | m² | m² | 套 | m² | m² | m² | 套 | m² | m² | m²
锦城园（二期） | 荔波县城乡房地产 开发有限责任公司 | 48275 | 208 | 28287 | 7065 | 12888 | 0 | 12850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2018 | 0 | 0 | 179 | 23980 | 0 | 0 | 已完工
樟江泊林 | 贵州省贵宏旅游房地产开发有限公司 | 105109 | 0 | 0 | 91916 | 25000 | 0 | 35010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20368 | 0 | 已完工
樟江国际城 | 贵州江宇房地产 开发有限公司 | 293511 | 1693 | 194827 | 83662 | 97612 | 0 | 97612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1666 | 192195 | 75074 |  | 已完工
嘉和中央城 | 贵州省嘉和房地产 开发有限公司荔波分公司 | 580950 | 2250 | 271691 | 64728 | 95908 | 0 | 95908 | 0 | 0 | 6539 | 0 | 0 | 0 | 2205 |  | 2245 | 271080 | 22527 | 0 | 已完工
首座二期（4号楼） | 荔波裕丰置业有限责任公司 | 19805 | 148 | 19805 | 0 | 15200 | 200 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在建
荔波古镇-民族文化游客服务中心 | 贵州城康置业 有限公司 | 25130 | 32 | 10357 | 11887 | 6628 | 0 | 6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8685 | 11852 | 0 | 已完工
荔波古镇-非物质文化展示区 | 贵州城康置业 有限公司 | 44655 | 303 | 31652 | 12855 | 9036 | 0 | 10338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1057 | 0 | 0 | 291 | 31590 | 12258 | 0 | 已完工
荔波古镇-瑶族部落 | 贵州城康置业 有限公司 | 15495 | 41 | 10850 | 4645 | 3360 | 0 | 8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9732 | 4550 | 0 | 已完工
荔波古镇-布依水乡 | 贵州城康置业 有限公司 | 15882 | 38 | 11113 | 4769 | 3560 | 0 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 154 | 0 | 0 | 29 | 9391 | 3832 | 0 | 已完工
荔波古镇-瑶王部落A区 | 贵州城康置业 有限公司 | 17678 | 16 | 10124 | 7114 | 7200 | 0 | 14350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267 | 0 | 15 | 10124 | 6038 | 0 | 已完工
荔波古镇-荔泉苑二期 | 贵州城康置业 有限公司 | 90256 | 469 | 71299 | 18957 | 11700 | 0 | 15250 | 1 | 118 | 0 | 0 | 25 | 2979 | 0 | 0 | 336 | 65999 | 9298 | 0 | 已完工
荔波古镇-古风驿站二期 | 贵州城康置业 有限公司 | 22926 | 19 | 8257 | 13440 | 8400 | 0 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164 | 0 | 10 | 6152 | 2767 | 0 | 已完工
荔波古镇-水族部落 | 贵州城康置业 有限公司 | 10769 | 12 | 7228 | 3541 | 9925 | 0 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 已完工
荔府天宸 （A地块一期） | 荔波县恒福房地产开发有限责任公司 | 35761 | 62 | 28473 | 6829 | 14000 | 0 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 278 | 0 | 0 | 7 | 2868 | 129 | 0 | 已完工
荔府天宸 （B地块一期） | 荔波县恒福房地产开发有限责任公司 | 87608 | 553 | 76774 | 9470 | 30771 | 200 | 25300 | 3 | 692 | 0 | 0 | 85 | 14508 | 0 | 0 | 380 | 58484 | 678 | 0 | 在建
翰林院商住小区 | 贵州省港鑫房地产开发有限公司 | 141728 | 836 | 93581 | 36991 | 28732 | 0 | 30975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 83120 | 2103 | 0 | 已完工
金辉水岸 | 贵州省港鑫房地产开发有限公司 | 24141 | 838 | 107620 | 11917 | 31111 | 0 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 77400 | 311 | 0 | 在建
荔波湾国际文旅度假区(一期) | 荔波渝航文旅置业有限公司 | 96379 | 228 | 35365 | 46774 | 30800 | 0 | 29909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3251 | 4580 | 0 | 181 | 30701 | 20472 | 0 | 已完工
荔波湾国际文旅度假区(二期) | 荔波渝航三英文旅置业有限公司 | 37787 | 303 | 30963 | 6824 | 13977 | 0 | 6900 | 6 | 338 | 0 | 0 | 36 | 2793 | 0 | 0 | 79 | 18175 | 228 | 0 | 已完工
荔波新天地综合体项目 | 贵州乐其置业有限公司 | 93156 | 501 | 65644 | 26144 | 35500 | 0 | 36600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 51360 | 4278 | 0 | 已完工
荔波新天地文化旅游商业综合体三期项目（9号楼） | 贵州乐其置业有限公司 | 29489 | 182 | 24930 | 4559 | 6000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 在建
荔波滨江国际（1-9号楼） | 荔波民达生态旅游置业有限公司 | 36531 | 118 | 33842 | 0 | 11000 | 0 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 527 | 0 | 0 | 51 | 14311 | 0 | 0 | 已完工
通达一品世家的 | 黔南通达房地产开发有限公司 | 115492 | 592 | 79138 | 15991 | 26000 | 0 | 23060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 0 | 591 | 78415 | 1386 | 0 | 已完工
鑫桂源商住小区 | 荔波康发置业有限公司 | 116581 | 734 | 104693 | 11888 | 32800 | 0 | 31500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 585 | 504 | 0 | 806 | 100287 | 2981 | 0 | 已完工
荔锦世纪 | 黔南宏伟房地产开发有限公司 | 54884 | 393 | 50161 | 4721 | 18627 | 0 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 247 | 0 | 0 | 347 | 44786 | 1818 | 0 | 已完工
荔波县创力汽车商贸中心 | 荔波创力房开置业有限公司 | 79537 | 94 | 14943 | 32491 | 15000 | 0 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 14943 | 14115 | 0 | 已完工
荔波樟江幸福里（一期） | 贵州省昌达置业有限公司 | 25100 | 157 | 24688 | 1742 | 5500 | 0 | 8450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 15658 | 0 | 0 | 已完工
荔波县2016年棚改项目 | 荔波县茂宏建设投资有限责任公司 | 52803 | 264 | 36346 | 6153 | 8500 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 620 | 0 | 0 | 190 | 25897 | 0 | 0 | 已完工
荔波古镇15号地块回迁安置房 | 荔波县茂宏建设投资有限责任公司 | 47756 | 231 | 31999 | 15757 | 15000 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1965 | 1368 | 0 | 53 | 8025 | 3768 | 0 | 已完工
荔波县建设村地块安置房建设项目 | 荔波县茂宏建设投资有限责任公司 | 64465 | 116 | 15273 | 32632 | 21071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1846 | 401 | 0 | 31 | 4877 | 401 | 0 | 已完工
荔波上亿建材家居广场B地块 | 荔波中屹丰置业有限公司 | 18459 | 48 | 3259 | 15007 | 8000 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2330 | 10775 | 0 | 已完工
荔波上亿建材家居广场A地块 | 荔波中屹丰置业有限公司 | 35192 | 66 | 4459 | 28587 | 12000 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65 | 4458 | 20322 | 0 | 已完工
荔波佳怡国际大康养中心项目（一期） | 贵州佳汇置业有限公司 | 67701 | 526 | 61105 | 3722 | 35294 | 0 | 23500 | 2 | 255 | 0 | 0 | 62 | 7498 | 0 | 0 | 297 | 35392 | 1657 |  | 已完工
四季花园（二期）1#、2#、3#、5、8号楼 | 贵州和坤置业投资有限公司 | 58428 | 388 | 51738 | 4391 | 8600 | 0 | 8800 | 1 | 96 | 0 | 0 | 82 | 10460 | 0 |  | 250 | 30310 | 0 | 0 | 已完工
荔波御品滨江（1、3、5、6、7、2、16号楼） | 贵州景睿房地产开发有限公司 | 39216 | 253 | 36259 | 2866 | 13480 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2890 | 0 | 0 | 124 | 17616 | 180 | 0 | 已完工
滨江府项目一期 | 荔波黔兴置业有限公司 | 134982 | 957 | 116105 | 3194 | 10761 | 0 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3606 | 290 |  | 740 | 83160 | 931 |  | 已完工
荔港豪庭 | 荔波县荔港置业有限公司 | 59486 | 432 | 55920 | 3308 | 16900 | 0 | 14600 | 3 | 157 | 0 | 0 | 18 | 2026 | 0 | 0 | 380 | 49094 | 35 | 0 | 已完工
碧水兰天 | 贵州万宝置业有限公司 | 49041 | 258 | 35519 | 4243 | 10286 | 0 | 11046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 820 | 0 | 0 | 235 | 31703 | 172 | 0 | 已完工
钰融·江山府一期（A1、A2、A3、A5、A7、A8、A9、B1、B2、B3、B5、B6、B7、B8） | 贵州钰融置业有限公司 | 65088 | 506 | 59667 | 3980 | 15472 | 0 | 17000 | 1 | 139 | 0 | 0 | 53 | 6789 | 0 | 0 | 276 | 11997 | 0 | 0 | 已完工
樟江印象智能停车场 | 贵州世纪樟江置业有限公司 | 15578 | 100 | 7279 | 2432 | 3300 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4870 | 678 | 0 | 已完工
樟江部落智能停车场 | 贵州世纪樟江置业有限公司 | 12946.42 | 108 | 9842 | 3007 | 3800 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 614 | 0 | 0 | 在建
恒利未来城 | 贵州恒利房地产开发有限公司 | 62481 | 416 | 54146 | 7397 | 12000 | 0 | 6900 | 25 | 2796 | 0 | 0 | 278 | 34942 | 4206 | 0 | 360 | 46704 | 1706 | 0 | 已完工
恒利未来城（6号楼） | 贵州恒利房地产开发有限公司 | 153312 | 130 | 14687 | 0 | 1500 | 400 | 400 | 11 | 1198 | 0 | 0 | 105 | 11843 | 0 | 0 | 105 | 11843 | 0 | 0 | 在建
恒利未来城（5号楼） | 贵州恒利房地产开发有限公司 | 12490 | 99 | 12429 | 0 | 1500 | 200 | 200 | 21 | 2618 | 0 | 0 | 25 | 3119 | 0 | 0 | 25 | 3119 | 0 | 0 | 在建
荔波古镇▪荔吉古坊（A1、A2、A3、D号楼 | 贵州荔吉文化置业投资有限公司 | 12947 | 90 | 11462 | 3470 | 5832 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 368 | 0 | 0 | 49 | 7173 | 0 | 0 | 已完工
荔吉古坊项目（B1、B2、B3、B4号、B5-B6、C1-C8、D1-D8楼） | 贵州荔吉文化置业投资有限公司 | 18422 | 107 | 15632 | 2790 | 7792 | 200 | 200 | 5 | 523 | 0 | 0 | 5 | 579 | 0 | 0 | 5 | 579 | 0 | 0 | 在建
荔波樟江盛世商住项目（二期）10#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼 | 贵州荔森文旅康养置业开发有限公司 | 3086.06 | 21 | 2564.96 | 0 | 2906 | 200 | 400 | 2 | 254 | 0 | 0 | 18 | 1665 | 0 | 0 | 4 | 509 | 0 | 0 | 在建
荔波樟江盛世商住项目（二期）3号楼 | 贵州荔森文旅康养置业开发有限公司 | 15331.32 | 120 | 14119.12 | 0 | 2906.83 | 200 | 400 | 11 | 1397 | 0 | 0 | 52 | 6325 | 0 |  | 23 | 2655 | 0 | 0 | 在建
合计 | 合 计 | 2892144 | 14359 | 1894287 | 660780 | 823135.83 | 1600 | 737131 | 42 | 4591 | 6539 | 0 | 449 | 60128 | 13165 | 0 | 11521 | 1512298 | 255594 | 0